CASE STUDY · 2026

BIM 施工安全协同 Agent 网站

执行计划 · 资料整合 · 验收与交付

BIM 施工安全协同平台（BIM-Safety Coordination Agent）
围绕 S1 真实 IFC、模拟现场证据、现行规范与 12 项验收，构建可审核、可实施、可复核、可重新打开的 Safety Case。

| 文档版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026-10-18 |
| 依据 | 原始方案 DOCX、7 张聊天截图、06_Astra任务书、数据字典、SafetyCase Schema、12 项验收 |
| 交付形态 | 访达资料包 + 可运行 Web 平台 + 测试报告 + 演示手册 |
| 数据边界 | 真实 IFC 几何 + 模拟现场观察；不构成现场合规或事故概率结论 |

本计划按“完成标志”推进，不设日历工期。执行中如与任务书冲突，以任务书和数据事实为准。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 计划版本 | v1.0 |
| 编制日期 | 2026-10-18 |
| 依据 | 原始方案《BIM-Safety Coordination Agent for Construction Risk Management》、7 张聊天截图、06_Astra任务书/一次性完成Demo任务书.md、接口与工具约定.md、数据字典、SafetyCase Schema、12 项验收用例、S1 模型检查结果 |
| 交付目标 | 一个可实际演示的独立 Web 平台，以及按访达文件夹组织的资料整合包、执行计划、测试报告和演示手册 |
| 推进方式 | 按“完成标志”推进，不设日历工期；上一阶段验收未通过不进入下一阶段 |

# 1. 目标、边界与交付定义

## 1.1 案例定位

案例名称：BIM-Safety Coordination Agent（IM-Safety Coordination Agent）。

核心主张不是“让 LLM 操作 BIM”，而是：

让 LLM Agent 把施工安全任务、BIM 空间信息、施工进度和安全规范连接起来，形成可审核、可实施、可复核、可重新打开的 Safety Case。

网站面向文献综述中的案例展示，必须同时讲清三件事：

1. 工程对象真实：三维构件来自 S1 的真实 IFC 几何，GUID、楼层、构件类别和空间坐标可追溯。

2. Agent 过程真实：六类职责节点、工具调用、状态迁移、人工审核和数据库持久化真实执行，不用动画伪造。

3. 证据边界诚实：现场观察、施工活动、防护状态和 2.5 m 坠落高度是模拟输入；页面持续标注“演示示意图 / 非现场照片 / 演示策略”。

## 1.2 必须交付

可运行的 Vue 3 + TypeScript + Vite + Three.js 前端。

可运行的 FastAPI + Pydantic + LangGraph + SQLite 后端。

真实 S1 IFC 的 35 对象区域预览、构件查询、点选、GUID 映射和按需网格提取。

完整 Safety Case 闭环：新建 → 分析 → 补证 → 人工审核 → 实施 → 复核 → 关闭 / 重开。

Agent 实际调用记录：节点、工具、输入摘要、结构化输出、状态、错误和简短决策依据。

规范知识库：仅索引 7 条 active 人工核对释义，排除 retired；保留标准号、条款、PDF 页码和原文入口。

12 项验收场景的可重复执行界面与结果记录。

资料整合包、执行计划、自检记录、演示手册、实际测试报告、必要截图。

macOS/Linux start.sh、Windows start.ps1、.env.example、README、依赖锁定文件。

## 1.3 明确不做

不做真实事故概率预测，不把“高/中/低”写成校准风险值。

不宣称 S1 板边就是真实建筑临空面，不宣称 17.3 m 世界高程就是坠落高度。

不宣称识别出真实 MEP 安装任务、真实洞口或真实 4D 计划。

不接入收费模型，不提交密钥，不连接参考项目的生产数据库。

不复制参考仓库代码；参考站点只用于交互形式参考。

不把 OCR 全文当已核验规范，不把演示证据当现场照片。

不替代施工单位、安全员或监管机构的真实审批。

# 2. 已核实输入与数据事实

## 2.1 输入文件

| 输入 | 位置 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始方案 DOCX | 01_资料与依据/02_原始附件/BIM-Safety_Coordination_Agent_方案 (1).docx | 案例目标、六类资料、Safety Case、工具层、Agent 角色、13 步流程、页面清单 | 已读取全文与 3 张表 |
| 7 张聊天截图 | 01_资料与依据/02_原始附件/聊天截图_01~07.png | 用户原始诉求、参考平台、目录示意、数据集建议 | 已核对 |
| 资料包任务书 | 01_资料与依据/06_Astra任务书/一次性完成Demo任务书.md | 实现范围、数据限制、验收标准 | 已逐条读取 |
| 接口约定 | 01_资料与依据/06_Astra任务书/接口与工具约定.md | HTTP、工具合同、SQLite | 已读取 |
| 数据字典 | 01_资料与依据/07_案例与验收模板/数据字典与状态约定.md | 状态机、版本、时间、provenance | 已读取 |
| SafetyCase Schema / 样例 | 01_资料与依据/07_案例与验收模板/ | 数据结构、闭环参考 | 已读取 |
| 12 份证据 | 01_资料与依据/07_案例与验收模板/演示证据图/EV-001~012.png | 演示观察输入 | 已核对尺寸与字段 |
| 12 项验收 | 01_资料与依据/07_案例与验收模板/验收用例.json | 测试 oracle | 已读取 |
| 规范种子 | 01_资料与依据/04_安全规范/规范条款种子.json | RAG 唯一可信索引 | 7 active + 2 retired |
| S1 模型检查 | 01_资料与依据/03_数据集/S1/解析结果/模型检查结果.json | 楼层、构件、限制 | 已读取 |
| 区域几何 | 01_资料与依据/03_数据集/S1/解析结果/区域几何预览.json | 35 个真实网格 | 已检查顶点/三角面 |
| 楼层索引 | 01_资料与依据/03_数据集/S1/解析结果/选定楼层构件索引.csv | 1,247 个构件查询 | 已检查表头与行数 |
| 参考平台分析 | 01_资料与依据/05_文献与技术资料/参考平台/参考平台分析.md | 形式参考边界 | 已读取 |

## 2.2 关键数据事实

主模型：bSDD_references_example.ifc，394,697,402 字节，SHA256 4075c44a6e4769b10a0f3ef2c925847899c76444ea33b81d3caffa85f321f9f2。

IFC2X3，19 个 IfcBuildingStorey，16,372 个 IfcElement，573 个 IfcSlab，7,426 个 IfcWall。

案例楼层：05 vijfde verdieping，GUID 1Vhy2b2Mj9FRewx9CZZoux，索引 1,247 个构件。

主构件：0FOHK4aT910wgskSbVHn0U，世界坐标顶部 Z ≈ 17.300 m。

区域预览：35 个对象（4 个 IfcSlab + 31 个 IfcWall），1,200 顶点 / 2,673 三角面。

该 IFC 无显式 IfcOpeningElement、IfcTask、IfcWorkSchedule；楼层 Elevation 与放置 Z 均为 0，但构件几何有真实高程。

12 张证据图由真实 IFC 平面几何 + 模拟标记生成；不是现场照片。

规范：GB 55034-2022 与 JGJ 80-2016；7 条 active，2 条 retired（JGJ 4.1.1、4.2.1 的强条历史记录）。另按公告排除 JGJ 5.2.3、6.4.1、8.1.2。

演示固定时钟：2026-10-16T09:00:00+08:00。

## 2.3 资料缺口（不阻断首版，但必须在网站与文档中说明）

1. S1 真实现场照片、专业模型全集、图纸、点云、4D 文件未取得。

2. RestageIFC 与 GNI 原件因 Zenodo 403 未取得；只作为备选来源说明，不参与启动。

3. 真实 MEP 活动、巡检、班前会、JSA、设备人员与传感资料未提供。

4. 真实临边属性、防护高度、坠落基准面未知，全部用模拟标注。

5. 截图提到的《高处作业全过程风险管控智能体_LangGraph框架介绍.docx》未提供；不推测正文。

6. P01–P05、P07 全文未取得，仅题录/摘要级；本网站不把文献摘要写成全文结论。

## 2.4 角色口径统一

聊天截图目录中出现 bim_agent.py，原方案角色表出现 6 类职责，任务书要求 Coordinator、Knowledge、Inspection、Risk、Intervention、Verification 六类节点。执行口径：

六类职责节点全部保留并在 Agent 页面可见。

BIM 不作为独立 LLM Agent，而封装为 bim_query、spatial_check、schedule_query 三个确定性工具；这样避免“LLM 自己算几何”。

截图中的 bim_agent.py 对应到“BIM 工具与三维工作台”，在界面和文档中解释该映射，不伪造第七个 LLM 节点。

# 3. 技术架构

## 3.1 总体结构

浏览器 Vue 3 + TypeScript + Vite + Three.js │ /api JSON / 文件 ▼ FastAPI（127.0.0.1:8000） ├─ REST API + 静态前端托管（生产构建） ├─ Pydantic 请求/响应校验 ├─ LangGraph 六节点工作流 ├─ SQLite（WAL、外键、事务、FTS5 二元组） ├─ IfcOpenShell 懒加载 + 网格缓存 └─ runtime/ 数据库、上传件、导出件 │ ▼ 资料包 01_资料与依据（只读原件）

## 3.2 技术选型

| 层 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite | 任务书指定；组件化、构建快 |
| 三维 | Three.js + OrbitControls | 直接消费真实三角网格；不依赖 Revit |
| 样式 | 原生 CSS 设计系统 | 避免重型 UI 库，控制视觉一致性 |
| 图标 | lucide-vue-next | 轻量、统一 |
| 后端 | FastAPI + Pydantic v2 | 任务书指定；自动校验与 OpenAPI |
| Agent | LangGraph | 任务书指定；显式节点与状态 |
| 存储 | SQLite + FTS5 | 零外部服务；事务与持久化 |
| BIM | IfcOpenShell 0.9.0.post1 | 真实 IFC 解析与按需几何 |
| 测试 | pytest + httpx + 浏览器实测 | API、状态机、页面交互三层 |

## 3.3 运行形态

开发：前端 Vite 127.0.0.1:5173，后端 127.0.0.1:8000，Vite 代理 /api。

交付：npm run build 后由 FastAPI 托管 frontend/dist，统一从 http://127.0.0.1:8000 访问。

数据库、上传、导出均在 runtime/；重置只影响该目录。

默认 DEMO_MODE=true；无密钥可完成全部 12 项验收。

真实模型模式通过 MODEL_BASE_URL / MODEL_API_KEY / MODEL_NAME 显式开启；配置不完整返回可操作错误，不静默降级。

# 4. 资料整合包设计（访达文件夹）

BIM-Safety-Coordination-Agent/ ├─ README.md # 一页式入口 ├─ 00_执行计划与自检/ │ ├─ 执行计划.md / .docx │ ├─ 计划自检记录.md │ ├─ 资料整合清单.xlsx │ └─ 合规矩阵.md ├─ 01_资料与依据/ # 原始资料，保持原目录结构 │ ├─ 00_开始阅读/ │ ├─ 01_资料清单/ │ ├─ 02_原始附件/ # 方案 DOCX + 7 张截图 │ ├─ 03_数据集/ # S1 IFC、索引、预览、buildingSMART 样例 │ ├─ 04_安全规范/ # 2 份官方 PDF、公告、条款种子 │ ├─ 05_文献与技术资料/ │ ├─ 06_Astra任务书/ │ └─ 07_案例与验收模板/ # Schema、样例、12 证据、验收用例 ├─ 02_网站源码/ │ ├─ backend/ # FastAPI 应用、测试、requirements.lock │ ├─ frontend/ # Vue3 源码、构建产物 │ ├─ scripts/ # start.sh / start.ps1 / verify.sh │ ├─ runtime/ # SQLite、上传、导出（可重置） │ └─ README.md ├─ 03_测试与验收/ │ ├─ 验收执行报告.md │ ├─ acceptance-results.json │ ├─ api-tests.log │ └─ screenshots/ └─ 04_演示与截图/ ├─ 演示操作手册.md / .docx ├─ 页面截图/ └─ 演示数据说明.md

整合原则：

1. 原始资料只读保留，不修改、不覆盖。

2. 网站运行只从 01_资料与依据 读取种子；数据库写入 runtime。

3. 所有材料在 资料整合清单.xlsx 中有“用途 / 来源 / 状态 / 是否阻断”四列。

4. 访达中可直接双击 启动网站.command（macOS）；命令行入口为 scripts/start.sh。

5. 提供 停止网站.command 和 README 的故障排查。

# 5. 网站信息架构与交互

## 5.1 导航

1. 总览：案例定位、实时指标、六节点流程、最近案例、验收摘要、边界声明。

2. BIM 模型：三维工作台、楼层/类别/关键字筛选、构件表、属性面板、证据定位。

3. 安全案例：案例列表 + 详情；状态机、证据、Finding、Control、审核、实施、复核、事件。

4. Agent 工作流：六节点图、最近 run、逐节点 trace、工具输入输出、失败与重试。

5. 规范知识库：search、active/retired 过滤、条文释义、PDF 页码、原文打开。

6. 证据库：12 张演示证据、观察字段、时间/区域/版本匹配、定位 BIM 构件。

7. 验收实验室：12 项一键执行/全部执行、期望 vs 实际、通过/失败、重置夹具。

8. 方案与边界：原始方案对应关系、数据事实、缺口、Agent 设计、引用说明。

## 5.2 关键交互（必须真实调用后端）

| 交互 | 后端行为 | 持久化 |
| --- | --- | --- |
| 新建案例 | 校验 task/zone/model/GUID，写 cases + event | 是 |
| 分析 | 创建 run，LangGraph 执行，写 agent_events | 是 |
| 轮询 run | 返回 queued/running/succeeded/failed + trace | 是 |
| 审核 | approve/reject/modify，检查版本 | 是 |
| 实施 | 仅 approved，记录 owner/time/comment | 是 |
| 提交证据 | 选择包内证据或上传 PNG/JPG/PDF，<=20MB | 是 |
| 复核 | 时间/区域/构件/规则/防护检查，人工确认 | 是 |
| 重开 | 保留 closed 事件，新增 reopened | 是 |
| 导出 | JSON / Markdown，含来源与数据性质 | 文件 |
| 重置 | 二次确认，只重建 runtime 演示库 | 是 |

## 5.3 视觉方向

深色“工程控制台”基调：深海军蓝背景、青绿色主操作、琥珀色风险、红色仅用于风险候选。

信息密度高但不拥挤；表格、状态徽章、时间线、检查项清晰。

三维区占主视觉；右侧属性/证据联动；底部构件表可筛选。

所有模拟内容带 模拟 / 演示 徽章；所有规范内容带 条文释义 标签。

桌面优先（1440×900），兼顾 1280 宽；移动端只保证可读与可操作，不承诺完整三维体验。

# 6. 数据模型、接口与状态机

## 6.1 SQLite 表

projects, models, storeys, elements, zones, tasks, evidence, rules, rules_fts, cases, case_events, runs, agent_events, uploads, acceptance_results, settings

外键开启；案例更新与事件写入同事务。

cases.version 乐观锁；expected_case_version 不匹配返回 409。

状态冲突 409；字段/跨项目引用 422；对象不存在 404。

所有时间 ISO8601 带时区；长度米。

## 6.2 状态机

draft ──analyze──> analyzing ──┬─> pending_review ──approve──> approved ├─> needs_evidence ──补证/重析──> analyzing └─> rejected（审核拒绝） approved ──implementation──> rectifying ──after evidence──> pending_verification pending_verification ──verify(pass)──> closed pending_verification ──verify(fail)──> reopened closed ──reopen(条件变化)──> reopened reopened ──analyze──> analyzing

无风险且无控制措施的案例，审核通过后可直接关闭，verification=null，事件写明“已检查项未发现问题，无需整改”。

未经批准不得进入 rectifying；未提交实施后证据和人工确认不得 closed。

旧版本审批不得覆盖新控制方案；修改控制措施必须新增版本并重新审核。

## 6.3 API 清单

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/health | mode、DB、模型缓存、版本 |
| GET | /api/models | 模型、版本、schema、范围 |
| GET | /api/models/{id}/storeys | 19 个真实楼层 |
| GET | /api/models/{id}/elements | 分页、楼层/类别/关键字 |
| GET | /api/models/{id}/elements/{guid} | 属性、容器、几何状态 |
| GET | /api/models/{id}/mesh?scope=target | 35 对象真实网格 |
| GET | /api/models/{id}/elements/{guid}/mesh | 按需网格 |
| GET | /api/tasks | 区域/时刻过滤 |
| GET | /api/rules | FTS5 二元组、top-k、active only |
| GET | /api/evidence | 证据与观察 |
| POST | /api/evidence/upload | 上传补证 |
| GET/POST | /api/cases | 列表/新建 |
| GET | /api/cases/{id} | 完整案例 |
| POST | /api/cases/{id}/analyze | 202 + run_id |
| GET | /api/runs/{run_id} | 状态 + 实际 trace |
| POST | /api/cases/{id}/review | approve/reject/modify |
| POST | /api/cases/{id}/implementation | 仅 approved |
| POST | /api/cases/{id}/evidence | 追加证据 |
| POST | /api/cases/{id}/verify | 复核 |
| POST | /api/cases/{id}/reopen | 重开 |
| GET | /api/cases/{id}/export | JSON/MD |
| POST | /api/demo/reset | 重置夹具 |
| POST | /api/demo/acceptance/{test_id} | 执行单项验收 |
| POST | /api/demo/acceptance/run-all | 执行 12 项 |

## 6.4 工具合同

所有工具返回：

{ "ok": true, "data": {}, "provenance": "real_source¦derived_geometry¦simulated¦mixed", "model_version": "4075c44a6e47", "units": "m", "method": "…", "evidence_ids": [], "rule_ids": [], "uncertainties": [], "error": null }

bim_query：GUID/类别/楼层查询；GUID 不存在返回 ok=false。

spatial_check：点到已标注板边线的二维欧氏距离；AABB 只用于候选筛选。

schedule_query：检查时刻是否落在任务时间窗。

rule_retrieval：active 条款 top-3；retired 永不出现在结果。

evidence_check：项目/模型版本/区域/时间窗/字段完整性。

risk_assessment：结构化判定，不产出未经执行的几何数值。

verification_check：实施后证据的时间、区域、构件、检查项与人工确认。

# 7. Agent 工作流

| 顺序 | 节点 | 责任 | 调用工具 | 写入 trace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Safety Coordinator · 准备 | 校验案例、模型版本、区域、时刻 | 无 | 输入摘要、状态判断 |
| 2 | BIM Context | 构件属性、楼层、空间关系 | bim_query | GUID、类别、bbox、单位 |
| 3 | Schedule | 当前活动与时间窗 | schedule_query | 活动、起止、provenance |
| 4 | Inspection | 证据匹配与结构化观察 | evidence_check | 匹配结果、缺失字段、不确定性 |
| 5 | Knowledge | 检索当前有效条款 | rule_retrieval | query、top-k、rule_ids、PDF 页 |
| 6 | Risk | 综合几何/活动/证据/规则 | risk_assessment | 检查项、result、风险候选 |
| 7 | LLM 归纳 | 只在证据/规则/工具结果内生成摘要；演示模式用确定性模板 | 无（演示）/ OpenAI-compatible（真实） | summary、basis、uncertainties |
| 8 | Intervention | 生成可审核措施 | 模板 + 规则 | 措施、责任人、验证要求、版本 |
| 9 | Verification · 计划 | 明确关闭案例所需的实施后证据 | verification_plan | 复核要求、边界 |
| 10 | Coordinator · 收口 | 决定 pending_review / needs_evidence | 无 | 状态、下一步、失败信息 |

关键工具失败最多重试 1 次；仍失败则 run=failed，案例标记“分析不完整”，不自动判无风险。

演示模式的自然语言归纳采用确定性模板，界面标注“演示模型输出”。

真实模式只允许在已检索规则、已执行工具结果、已标注证据内归纳；Pydantic 校验输出白名单（GUID/rule_id/evidence_id）。

trace 展示实际节点、工具输入摘要、返回数据、状态、错误、决策依据；不展示内部思维过程。

# 8. 12 项验收的落实映射

| 用例 | 输入 | 期望 | 实现要点 | UI 可复现 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 正常样例 | EV-007 | no_issue_in_checked_items | 防护 1.2m、固定、连续、人员匹配；只声明已检查项 | 验收实验室 + 案例详情 |
| T02 无防护风险 | EV-001 | risk_candidate，关联 GB-3.2.3 | 防护 absent + 人员暴露 + 板边成立 | 同上 |
| T03 栏杆不足 | EV-003 | risk_candidate，GB-3.2.3 + JGJ-4.3.1 | 1.0m < 1.2m；不推断测量精度 | 同上 |
| T04 证据不足 | EV-004 | needs_evidence | worker/guardrail unknown 不落为 false | 同上 |
| T05 时间不匹配 | EV-005 | needs_evidence | 证据日期早于检查时刻，不用于当前状态 | 同上 |
| T06 失效条款 | 检索 JGJ 4.1.1 | retired_rule_excluded | FTS 结果只含 active；retired 单独展示 | 规范库 + 验收 |
| T07 复核失败 | EV-001 + EV-006 | reopened | 实施后防护仍缺失；保留前后证据和事件 | 案例闭环 |
| T08 复核通过 | EV-001 + EV-010 | closed | 证据晚于实施、区域/版本匹配、人工确认 | 案例闭环 |
| T09 无效 GUID | 不存在 GUID | validation_error 422 | 创建前校验元素索引，不建悬空案例 | 验收实验室 |
| T10 单位与标高 | 17300 mm + 17.3m | unit_normalized | mm→m；绝对 Z 不当坠落高度 | 模型属性 + 验收 |
| T11 未经审批 | EV-001 直接关闭 | transition_rejected 409 | 状态机拒绝，无伪实施记录 | 验收实验室 |
| T12 关闭后变化 | EV-010 + EV-011 | reopened | 保留 closed 事件，新增 reopened | 案例闭环 |

验收执行器必须真实调用 API、真实写库、真实跑 LangGraph，不允许硬编码 passed。

# 9. 实施顺序与完成标志

| 阶段 | 工作 | 产物 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 读取输入、核实事实、编制计划、计划自检 | 本计划、合规矩阵 | 任务书每条要求有落点；数据限制进入设计 |
| P1 | 建包、复制资料、初始化前后端 | 目录、依赖、配置 | 目录可浏览；后端 venv 可导入；npm 可安装 |
| P2 | 数据层、种子、API、状态机 | SQLite、REST、测试 | 健康检查、模型/楼层/构件/规则接口通过 |
| P3 | LangGraph 六节点、12 验收执行器 | 分析 run、trace、验收 API | T01–T12 全部返回期望结果 |
| P4 | 前端设计系统、三维工作台、案例闭环 | 全部页面 | 真实 API 联调；刷新不丢；三维可旋转/点选 |
| P5 | 构建、启动、浏览器实测、持久化/无密钥测试 | 测试报告、截图 | 前端构建通过；页面无阻断错误；重启后数据在 |
| P6 | 文档、打包、Finder 入口、最终交付 | 交付包、演示手册 | 从新终端按 README 可启动；链接可打开 |

# 10. 计划自检

自检对象：本计划与任务书、原始方案、聊天记录、数据字典、12 项验收的一致性。

| # | 检查项 | 结果 | 证据/修正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否覆盖原始方案 13 步闭环 | 通过 | 第 6、7 节；案例详情按 13 步组织 |
| 2 | 是否把 BIM 查询/几何/时间做成确定性工具 | 通过 | 第 6.4 节；BIM 不设为 LLM 节点 |
| 3 | 是否保留六类 Agent 职责 | 通过 | 第 7 节 10 个图节点、11 条实际 trace 事件映射 6 类职责 |
| 4 | 是否使用真实 S1 模型与 GUID | 通过 | 第 2.2 节；35 网格 + 1,247 索引 |
| 5 | 是否诚实标注模拟证据 | 通过 | 第 1.1、2.3、5.3 节；全站徽章 |
| 6 | 是否避免 17.3m 当坠落高度 | 通过 | 第 1.3、2.2、T10 |
| 7 | 是否只用 active 规范 | 通过 | 第 2.2、6.4、T06 |
| 8 | 是否保留 PDF 页码与来源 | 通过 | 规范库字段 |
| 9 | 是否实现人工审核与版本冲突 | 通过 | 第 6.1、6.2 节 |
| 10 | 是否实现实施后证据与复核 | 通过 | 第 6.2 节；T07/T08 |
| 11 | 是否支持关闭后重开且保留历史 | 通过 | 第 6.2、T12 |
| 12 | 是否覆盖 12 项验收 | 通过 | 第 8 节逐项映射 |
| 13 | 是否无密钥可运行 | 通过 | 第 3.3 节 |
| 14 | 是否真实模型模式可配置且不静默降级 | 通过 | 第 3.3 节 |
| 15 | 是否提供 35 对象首屏范围说明 | 通过 | 第 2.2、5.1 节 |
| 16 | 是否按需加载而非空结果 | 通过 | 第 6.3 节 mesh 接口 |
| 17 | 是否持久化并支持刷新 | 通过 | 第 5.2、6.1 节 |
| 18 | 是否提供重置且只影响 runtime | 通过 | 第 4、5.2 节 |
| 19 | 是否提供启动脚本与文档 | 通过 | 第 1.2、4 节 |
| 20 | 是否避免工期承诺 | 通过 | 第 9 节按完成标志推进 |

自检结论：计划通过，可进入执行。 执行中如发现与任务书冲突，以任务书和数据事实为准，并回写本计划与合规矩阵。

# 11. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| IfcOpenShell 首次打开 376MB 慢 | 首屏等待 | 启动只用 35 网格预览；原始模型懒加载；单例缓存；超时明确提示 |
| 三维坐标跨度大、精度抖动 | 构件闪烁/偏移 | 前端减局部原点；后端保留世界坐标；GUID 映射 |
| npm/pip 网络失败 | 无法构建 | 依赖锁文件；本地缓存；提供已构建 dist；失败日志与重试说明 |
| 端口 8000/5173 被占用 | 启动失败 | start.sh 检测并输出占用进程；支持 PORT 环境变量 |
| 浏览器截图工具受限 | 报告缺图 | 使用 Chrome headless/Playwright；仍失败则记录命令与错误，不伪造截图 |
| 12 项验收相互污染 | 结果不稳定 | 每项独立 case + 唯一前缀；测试后清理；run-all 顺序执行 |
| 旧审批覆盖新方案 | 合规风险 | expected_case_version + control_version；409 |
| 把模拟证据误当真实 | 学术诚信风险 | 页面徽章、API provenance、导出说明、文档边界 |

# 12. 完成定义（DoD）

同时满足以下条件才算交付：

1. scripts/start.sh 可从干净终端启动，输出实际 URL。

2. 前端构建成功，http://127.0.0.1:8000 可打开；无控制台阻断错误。

3. 三维区可旋转、缩放、点选构件、筛选、定位证据。

4. 新建 → 分析 → 审核 → 实施 → 复核 → 关闭 全流程可走通；刷新后状态保留。

5. 12 项验收全部返回期望结果，报告含实际响应摘要和时间戳。

6. 无密钥启动、重启持久化、无效真实模型配置三项附加测试通过。

7. 资料整合包、执行计划、自检记录、测试报告、演示手册齐全。

8. 所有模拟/真实边界在网站与文档中可检索到。